云南蚕桑蜜蜂研究专项管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为规范云南蚕桑蜜蜂研究专项项目管理，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《云南省人民政府关于改进加强科研项目和资金管理的实施意见》（云政发〔2015〕45号）、《云南省人民政府关于印发云南省财政科技计划(专项、基金等) 管理改革方案的通知》(云政发〔2016〕21号)及《云南省科技厅科技计划项目管理办法（试行）》、《蚕蜂所资金管理及审批制度》等有关规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于云南蚕桑蜜蜂研究专项项目的承担单位及个人在一定时限内实施的科学技术研究开发活动。

第三条　项目管理遵循职责明确、管理公开、精简高效的原则。

第二章　责任主体与职责

第四条　项目管理中的责任主体分为三类：

（一）云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所（以下简称蚕蜂所）、云南省蚕桑产业技术创新战略联盟（以下简称联盟）

（二）项目承担单位

（三）项目负责人

第五条　蚕蜂所、联盟的基本职责是：

（一）项目组织、管理、服务、监督和评价；

（二）对项目承担单位、项目负责人进行分类指导；

（三）协调解决项目管理中的其他事项；

（四）项目资金的使用监管。

第六条　项目承担单位必须在云南省依法注册，具有独立法人资格，能承担相应法律责任。

项目承担单位的基本职责是：

（一）承担项目实施的法人责任，负责项目实施管理，对完成项目内容、实现目标任务负责；

（二）落实项目相关保障条件，解决项目实施中的问题和困难；

（三）负责项目经费、科研成果、知识产权、资产等管理工作；

（四）按要求提交验收申请及验收材料。完成科技报告、项目资料呈交等工作；

（五）接受蚕蜂所及联盟的指导和监督。

第七条　项目负责人是项目组织实施的直接责任人，承担项目组织、协调、执行等具体工作。

项目负责人的基本职责是：

（一）拟定项目实施方案，安排研究任务分工，检查、督促项目执行进度和质量；

（二）按时组织完成项目合同书规定的阶段目标任务，及时报送阶段性成果、重要进展和科技报告等，报告影响项目实施的重大问题及事项；

（三）合理合规使用经费。

第三章　申报与立项

第八条  蚕蜂所、联盟根据全省蚕桑和蜜蜂产业发展的关键共性技术和科技创新的需要，结合工作重点，组织研究、编制并发布项目申报指南。指南发布到项目申报受理截止，时间不少于30天。

第九条  项目一般采用申报评审制方式立项。

第十条  申报项目应当符合以下基本条件：

（一）符合专项项目申报指南要求；

（二）项目实施期限2-3年。

第十一条  项目申报单位应当符合以下基本条件：

（一）上年度有研究与试验发展经费支出，并达到或接近相关规定要求；

（二）在所申报项目领域，具有一定研发优势和工作基础；

（三）具有健全的内控制度、规范的会计核算制度和完成项目的组织管理能力；

（四）近3年内无不良信用记录；

（五）近一年内无重大责任事故和可能影响项目实施的法律纠纷。

第十一条  申请项目应当提供以下材料：

（一）项目申请书；

（二）经费预算书；

（三）相关附件。

第十二条  项目申报实行纸质申报，集中受理。

项目申报单位通过邮寄等方式，将打印纸质材料送达蚕蜂所科技管理科。

第十三条　蚕蜂所科技管理科与财务科联合对项目申报材料进行完整性、规范性审查，合格的予以受理，不合格的退回申报单位。

第十四条  评审程序

按照公开公正的原则，蚕蜂所联合联盟组织学术委员会（或专家）对申请项目进行通讯评审和会议评审，根据评审结果确定拟推荐项目，报蚕蜂所所务会议审定，经公示5个工作日，无异议后，立项核准，正式下达立项通知。

- 经费管理与使用

第十五条  项目负责人按有关要求编制项目经费预算。本专项项目经费是指项目在研究与开发过程中所发生的所有直接费用，不含间接费用。包括：材料费、测试费、差旅费、会知识产权保护费。

材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、低值易耗品等费用。

测试费，指项目研究开发过程中所发生的委托有资质的单位测试等费用。

差旅费，指项目研究开发过程中所发生的现场试验等工作的交通、住宿等费用。

知识产权保护费，指项目研究开发过程中为申请知识产权保护、论文发表、复印材料等所发生的费用。

第十六条  项目经费预算包括经费来源预算和经费支出预算。

第十七条  项目申报单位财务部门应对本单位申报的项目经费预算进行审核，并签署书面审核意见。

第十八条  根据项目立项程序，在项目组织遴选过程中，由蚕蜂所财务科对项目进行经费预算预审。预审通过后的项目提交学术委员会评审。

第十九条  经费预算评审的主要内容：

（一）综合评审经费预算与项目研究目标的相关性和经济合理性、与国家政策的相符性等；

（二）根据项目的实际情况，结合单位性质，对项目经费预算进行综合分析，确定项目所需经费的总量以及各支出科目的合理性，提出调整意见或建议。

第二十条  经费预算评审以合并式评审为主。

第二十一条  经费预算评审提出的经费安排意见，作为安排立项项目定额资助经费的参考依据。

第二十二条  根据项目立项程序，蚕蜂所所长会议审定（审议）的项目经费预算，经会签或报批等程序后，正式下达项目经费预算批复。

第二十三条　经批准的项目经费预算不作调整。因客观原因确需对项目经费预算进行调整的，由项目主持人提出书面调整申请，经项目承担单位同意，报蚕蜂所科技管理科和财务科审查同意后，方可对经费预算进行调整。

第二十四条  项目任务书签定后，由蚕蜂所财务科按规定程序核定项目经费，到蚕蜂所报账制开支，按照蚕蜂所财务管理制度报销。

第二十五条  项目承担单位应当按照有关财务制度的规定和项目任务书的要求，严格执行项目经费预算。项目经费实行单独核算管理，并加强对经费使用情况的监督。

第二十六条  项目承担单位应当加强对项目的成本核算，对跨年度的项目，应当保持其核算对象、核算口径的连续一致，发生重大调整时应加以说明。

第二十七条  项目执行过程中，蚕蜂所对项目经费预算执行情况进行中期检查评估。主要采用定期检查和专项核查两种方式：

第二十八条  中期检查评估的主要内容：

（一）实际支出情况：主要考查支出的合理性、合规性和相关性；

（二）财务信息质量：主要考查财务信息的合规性、真实性和完整性；

（三）财务管理状况：主要考查财务制度的健全性和管理的有效性。

第二十九条  在研项目的年度结余经费，结转下一年度继续使用。通过验收的项目，结余经费由蚕蜂所收回。

第三十条  终止实施的项目，项目承担单位将结余或被挪用的经费退回蚕蜂所。

第三十一条  项目经费决算报告的主要内容：

（一）项目任务书下达的经费预算情况，若调整经费预算的，应当附相应的证明材料；

（二）项目经费收支情况；

（三）项目经费决算表；

第五章  实施与管理

第三十二条　在项目及经费通知下达后1个月内，项目承担单位应与蚕蜂所就项目目标、研发内容、考核指标、经费预算、进度计划、实施期限、廉政承诺、科技报告、知识产权、科研诚信等内容进行约定，正式签订项目合同书。

第三十三条  项目实行定期报告制度。项目承担单位应于每年11月30日前，向蚕蜂所及联盟提交项目执行情况报告。按要求呈交科技报告。

提交报告情况作为项目验收评价的重要依据。

第三十四条　项目执行期间，合同书内容原则上不得调整。确需调整项目合同书内容的，由项目负责人提出书面申请，经承担单位审核，报蚕蜂所审批。合同书内容调整幅度较大的项目，须重新签订项目合同书。

第三十五条　发生以下情形之一的，可以调整项目合同书内容。

（一）技术、市场等发生较大变化，项目原定目标及实现路径需要适当修改的；

（二）项目负责人因工作变动、出国(境)、伤病及其他原因，导致需要变更的；

（三）项目执行期限内因客观原因不能完成目标任务，需要延期的；

（四）其他不可抗拒原因需变更合同书内容的。

第三十六条　项目执行期变更，应在到期前3个月提出，延长期限不得超过1年，最多延期1次。项目负责人变更，新任负责人需具备相应的专业技术能力和资格。

第三十七条　出现下列情形之一的，项目应予以终止。

（一）因现有水平和条件限制，项目不能正常实施或难以完成合同书考核指标的；

（二）因承担单位发生重大经营困难，或兼并、重组、改制等原因，不能继续实施的；

（三）因主观原因导致项目进度严重滞后，执行期过半基本没有实施项目的；

（四）因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等，项目研究开发工作丧失必要性的；

（五）有严重知识产权纠纷或者侵权行为，存在知识产权风险的；

（六）因承担单位、项目负责人在项目研究开发、经费使用、科研诚信、社会信用等方面出现违纪违法行为，项目面临重大风险的；

（七）承担单位单方面变更合同书内容，或不按合同书要求组织实施项目，或研究实施内容严重偏离合同书研究内容的；

（八）项目执行期延期期满后仍未完成，或者执行期满，1个月后无故不申请验收的；

（九）依据抽查评估结果或其他按规定应予终止的。

第六章　验收与评价

第三十八条　项目实施完成后，应当进行验收。项目验收以合同书、实施过程中经蚕蜂所批准的调整内容为依据，对项目实施的组织管理、目标任务完成和经费使用情况等进行综合考核评价。验收的主要内容有：

（一） 合同书规定的研究开发内容和技术经济指标的完成情况；

（二） 项目知识产权（包括技术标准）的获得、保护和管理情况；

（三） 项目经费使用的合理性、规范性；

（四） 项目验收材料的完备性、规范性；

（五） 项目组人员履职情况和人才培养情况；

（六） 项目执行的总体质量和效益。

第三十九条　项目负责人应当在项目执行期满1个月内，向承担单位提出验收申请，并提交验收材料。项目承担单位审查通过后，向蚕蜂所及联盟申请验收。

第四十条  申请项目验收应提供以下基本材料：

（一） 合同书；

（二） 项目执行情况总结报告；

（三） 项目经费决算报告；

（四） 成果登记等相关附件。

第四十一条　存在下列情形之一的，不予通过验收：

（一）未按合同书规定完成预定的目标、任务的；

（二）实施过程中出现重大问题，未能解决和做出说明，或研究开发过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

（三）预算执行和调整不符合规定，或者经费使用不符合规定要求的；

（四）提供虚假验收材料的；

（五）其他不符合通过验收情形的。

第四十二条　项目验收工作由蚕蜂所、联盟学术委员会组织，可根据项目特点，采取专家组会议评价、网络评价、实地考核评价等多种方式进行。验收应当形成验收意见，对是否通过验收给出明确结论，并报蚕蜂所审定。

第四十三条　项目实施形成的知识产权、技术标准和获奖成果、登记成果等，作为项目评价的重要依据。鼓励、支持采取多种方式进行科技成果的转移转化。

第四十四条　项目通过验收后，项目承担单位及时向蚕蜂所提交科技报告。

第四十五条  蚕蜂所科技管理、财务科、党政办公室负责项目科技档案归档工作。

第七章　监督与处置

第四十六条  蚕蜂所及联盟相关业务部门负责项目的实施管理工作，进行全过程的跟踪指导服务。

第四十七条　蚕蜂所及联盟采取中期检查评估方式，对在研项目组织开展检查评估。在项目执行期内，检查评估原则上不超过2次。

第四十八条　终止实施的项目，蚕蜂所及联盟向承担单位下达终止通知，收回尚未使用和使用不符合规定的经费。对承担单位拒不退回经费的，通过司法途径收回经费。

第四十九条　对不予通过验收的项目，按以下方式处置：

（一）研发工作基本完成，项目承担单位已积极主动采取措施，但因客观原因，导致项目未能达到合同书规定的目标和技术经济指标的，收回项目结余的经费。

（二）因承担单位、项目负责人不积极主动实施项目，或弄虚作假企图验收的，全额收回所安排的经费。

第五十条  蚕蜂所将严肃追究项目承担单位和项目负责人的违规违纪行为。有违法行为的，依法移交司法机关追究法律责任。

有下列情形之一的，视情节轻重，给予通报批评、终止项目实施、取消项目承担单位和项目负责人3年以内项目申报资格。

（一）弄虚作假申报项目，有套取、骗取经费等行为；

（二）项目经费使用不符合规定要求，有截留、挪用、挤占、私分等行为；

（三）在项目评审、实施和验收等各工作环节，存在弄虚作假、剽窃他人科技成果等科研不端行为；

（四）不按要求接受监督检查，或对检查反馈意见整改不及时、不到位；

（五）项目组织实施中，有失职、渎职等行为；

（六）终止项目后不按要求退回财政经费；

（七）项目执行期满1个月后无故不申请验收，或不按要求提交年度执行情况、成果登记、科技报告；

（八）其他应予追究责任的违规、违纪和违法行为。

第八章　附则

第五十一条　本办法由蚕蜂所及联盟负责解释。

第五十二条　本办法自2018年3月1日起施行。